РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “_30”  января 2020 г.                                                                                             № 44

г. Петухово

Об утверждении  муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий  Петуховского района»  на 2020 - 2025 годы

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года № 264 - ФЗ «О развитии сельского   хозяйства»,   государственной   программой   Российской   Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной  постановлением  Правительства  РФ от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петуховского района, а так же в целях создания условий для повышения качества жизни сельского населения, Администрация Петуховского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу  «Комплексное развитие сельских территорий  Петуховского района» на период 2020 - 2025 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Постановления  Администрации  Петуховского района от 28 февраля 2013 года № 65 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и до 2020 года муниципального образования «Петуховский район»», от 27 ноября 2015 года № 354 «О внесении изменений в постановление Администрации  Петуховского района от 28 февраля 2013 года № 65 «О муниципальной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и до 2020 года муниципального образования «Петуховский район»» признать  утратившими  силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным Уставом Петуховского района Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Петуховского района по развитию сельских территорий и земельно - имущественным отно- шениям.

Глава Петуховского района                                                                                                     И.В. Арзин

Исп. С.Н. Крошилина

тел. 3-84-65

Приложение  1 к постановлению

## Администрации Петуховского района

От  30 января 2020_ года  № 44

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

сельских территорий Петуховского

района»на 2020-2025 годы

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий  Петуховского района»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий  Петуховского района»

| Наименование | муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Петуховского района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел сельского хозяйства Администрации Петуховского района |
| Цели | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курганской области; достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Курганской области; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Петуховского района |
| Задачи | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение); реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов; обустройство сетей уличного освещения; |
| Целевые индикаторы | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельс - ких территориях, тыс. кв. м; численность студентов, обучающихся в федеральных государствен - ных образовательных организациях высшего образования, подве - домственных Министерству сельского хозяйства Российской Феде - рации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, чел.; количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.; количество обустроенных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, ед.; Количество обустроенных сетей уличного освещения, сёл. |
| Сроки реализации | 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый общий объем финансирования Программы на 2020 - 2025 годы составляет 36896,5030 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 2206, 5030 тыс.руб; 2021 год - 6870,0000 тыс. руб.; 2022 год -7830,0000 тыс. руб.; 2023 год - 7330, 0000 тыс. руб.; 2024 год - 5330, 0000 тыс. руб.; 2025 год - 7330, 0000 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 24992,5885 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 1528,9450 тыс. руб.; 2021 год - 4674,2355 тыс. руб.; 2022 год - 5297,5395 тыс. руб.; 2023 год - 4955,9895 тыс. руб.; 2024 год - 3574,9395 тыс. руб.; 2025 год - 4960,9395 тыс. руб.; средства областного бюджета - 252,4615 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 15,4550 тыс. руб.; 2021 год - 47,2145 тыс. руб.; 2022 год - 53,5105 тыс. руб.; 2023 год - 50,0605 тыс. руб.; 2024 год - 36,1105 тыс. руб.; 2025 год - 50,1105 тыс. руб.; средства местных бюджетов (по согласованию) по предварительной оценке - 256,3500 тыс. руб., в том числе по годам: 2020год - 10,0000 тыс. руб.; 2021 год - 39,5500 тыс. руб.; 2022 год - 57,9500 тыс. руб.; 2023 год - 52,95 00 тыс. руб.; 2024 год - 47,9500 тыс. руб.; 2025 год - 47,9500 тыс. руб.; средства внебюджетных источников (по согласованию) по предварительной оценке - 11395,1000 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 652,1030 тыс. руб.; 2021 год - 2109,0000 тыс. руб.; 2022 год - 2421,0000 тыс. руб.; 2023 год - 2271,0000 тыс. руб.; 2024 год - 1671,0000 тыс.руб.; 2025 год - 2271,0000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Количество улучшивших жилищные условия семей к 2025 году - 6; численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, к 2025 году -14 чел.; реализация проектов комплексного развития сельских территорий по благоустройству сельских территорий к 2025 году -12 шт.; увеличение количества площадок для накопления твердых коммунальных отходов в сельской местности, к 2025 году -25 шт; увеличение количества обустроенных сетей уличного освещения, к 2025 году - 9. |

Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сельских территорий   Петуховского района

Петуховский район расположен в восточной части Курганской области и граничит с Республикой Казахстан и Тюменской областью, а также с Макушинским, Частоозерским районами. Территория Петуховского муниципального района составляет 2780 кв.км.  На данной территории находятся 38 населенных пунктов, распределенных по одному городскому и 15 сельским поселениям (сельсоветам). Административным центром района является город Петухово.

Таблица № 1. Перечень административно - территориальных единиц и населенных пунктов:

| Наименование административно-территориальныхединиц | Численность населения в 2019 году |
| --- | --- |
| Город Петухово | 10014 |
| Актабанский сельский совет | 489 |
| Большегусиновский сельский совет | 217 |
| Жидковский сельский совет | 297 |
| Зотинский сельский совет | 277 |
| Курортный сельский совет | 634 |
| Матасинский сельский совет | 302 |
| Новоберезовский сельский совет | 489 |
| Новогеоргиевский сельский совет | 507 |
| Новоильинский сельский совет | 211 |
| Октябрьский сельский совет | 1000 |
| Петуховский сельский совет | 503 |
| Пашковский сельский совет | 524 |
| Приютинский сельский совет | 302 |
| Рынковский сельский совет | 536 |
| Стрелецкий сельский совет | 519 |

Демографическая ситуация

По Петуховскому району численность населения на 01.01.2019 года составляет - 16821 человек, из них проживающих в г. Петухово – 10014, проживающих в сельской местности – 6807. В сравнении с прошлым годом количество жителей уменьшилось на 524 человека (2,01  % от Курганской области). По сравнению с 2012 годом население уменьшилось на 3022 человека (15,2%).

Демографическая ситуация в Петуховском районе характеризуется процессом естественной убыли населения, связанным с превышением смертности над рождаемостью, и отрицательным миграционным сальдо.

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 18204 | 17880 | 17667 | 17335 | 16811 |
| Смертность (чел.) | 302 | 272 | 293 | 263 | 277 |
| Рождаемость(чел.) | 1223 | 224 | 175 | 177 | 133 |

Сельский жилой фонд в районе по состоянию на 01 января 2019 года составляет 3250 домов. Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса. Основная часть сельского жилого фонда не имеет коммунальных удобств: водопроводов, центрального отопления, горячего водоснабжения. Очень низкий уровень инженерного обеспечения ряда сельских поселений, неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

Повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики Петуховского района Курганской области во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, дотационность местных бюджетов, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Медицина

В настоящее время первичную медико-санитарную помощь населению Петуховского райо

на, проживающему в сельской местности, оказывают в 1 центральной районной больнице г. Петухово, 4 - терапевтических участках,  3- педиатрических участках и 22 фельдшерско-акушерских пунктах, действующих в сельской местности.

В районе работают 16 врачей, обеспеченность врачебными кадрами составляет 9,51 %. Медицинская деятельность осуществляется согласно перечню работ и услуг полученных лицензий.

Материальная база действующих учреждений здравоохранения на селе изношена, не соответствует нормативам, сохраняются объекты, не имеющие коммунальных удобств.

Петуховский район расположен в приграничной зоне, это предполагает поступление лиц, не являющихся гражданами РФ, в ГБУ «Петуховской ЦРБ» по экстренным показаниям. Помощь им оказывается за счет средств бюджета. 	Дальнейшее пребывание данной категории лиц на лечение в ЦРБ должно быть платным, но больные, как правило, не платежеспособны.

Перед здравоохранением района стоит ряд серьёзных проблем:

- недостаточная обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом;

- дефицит финансовых ресурсов;

- устаревшая материально-техническая база.

Культура.

В настоящее время село характеризуется специфическими условиями производства и обра- за жизни, которые воздействуют на его культурные традиции.

В Петуховском районе на сегодняшний день функционирует 38 учреждений культуры, в том числе 19 учреждений культурно — досугового типа, 13 библиотек, 4 библиотечных пункта, школа искусств, исторический музей. Слабо функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры.  В связи с этим в  2020 г. планируется приобретение многофункционального передвижного автоклуба. Текущие ремонты проведены в 10 учреждениях, по видам работ - побелка, покраска, во многих учреждениях ремонт проводился за счет спонсоров (Актабанский СДК, Большекаменский КДЦ, Жидковский КДЦ, Пашковский КДЦ, Большегусиновский КДЦ, Зотинский КДЦ, Новоильинский КДЦ, Петуховский КДЦ, Рынковский СДК).

Петуховский район впервые в 2019 г. стал участником проекта «Культура малой Родины». В рамках данного проекта улучшена материально — техническая база в Новогеоргиевском, Новоильинском, Октябрьском, Большегусиновском сельских домах культуры и МЦК. В 2020 г. планируется вновь его реализация.

С 2019 года на территории Курганской области реализуется национальный проект «Культура». Согласно данной программы в Петуховском районе планируется строительство центра культурного развития в 2022-2023 г.г. и капитальный ремонт 9 сельских домов культуры в рамках проект «Культурная среда».

Основные проблемы в сфере культуры:

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений  культуры района;

- недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и искусства;

- недостаток квалифицированных специалистов в учреждениях культурно -досугово   типа.

Основные задачи:

- модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры;

- сохранение культурного наследия муниципального образования;

- создание более благоприятных условий для реализации творческого потенциала;

- адаптации сельских и районных учреждений культуры к современным условиям.

Спорт.

Завершена целевая программа Петуховского района «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2019 годы», утвержденная Постановлением Администрации Петуховского района от 14 октября 2013 года № 489. Эта районная программа была доработана, в нее внесены дополнения, включающие работу с инвалидами и восстановление спортивных площадок для занятий массовыми, малозатратными видами спорта (баскетбол, волейбол, футбол) на территории Петуховского района с привлечением финансирования бюджета поселений и внебюджетных источников.  Планируется принятие новой районной программы по развитию физической культуры и спорта на 2020 – 2024 гг.

В общеобразовательных учреждениях района кроме уроков физкультуры ведутся занятия с учениками, посещающими секции по видам спорта (баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, шашки и шахматы и др.). Учащиеся участвуют в районной спартакиаде школьников, принимают участие в областных соревнованиях. В дошкольных учреждениях с воспитанниками проводятся спортивные мероприятия и утренние зарядки, в каждом из них имеются штатные работники физкультуры. Уже традиционно в этом году детские сады приняли участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Заря».

Материально - спортивная база в районе сохранилась.

Построены: 1 большая и 2 малые площадки для ГТО, 1 спорт площадка с тренажерами в с.Большегусиное. Был обновлен хоккейный корт.

В районе имеется:

городской хоккейный корт, два футбольных поля, хоккейная коробка в поселке КМП, корт в заводском микрорайоне; восемь волейбольных площадок и 7 футбольных.

1 – стадион в с.Пашково;

16 – спортивных залов в школах, зал  в ПТМЭСХ, зал в санатории  «Озеро Медвежье»;

Другие спортивные сооружения (приспособленные) – 2 зала борьбы, зал тяжелой атлетики – ДЮСШ, зал Большеприютинской сельской школы, шахматный клуб «Темп» - ДЮСШ.

В настоящее время физкультурно - оздоровительной работой занимается 4461 человек, в том числе 2047 - участники секций по всем видам спорта, КФК - 980 человек, ДЮСШ - 413 учащихся, учащихся техникума -323, дошкольное учреждение - 556. Удельный вес занимающихся спортом составляет 26,5 % от численности жителей района.

Недостаточное финансирование ограничивает возможности подготовки к соревнованиям, а также препятствует развитию физкультурно-спортивно инфраструктуры по месту жительства. В районе культивируются все виды спорта, но занятия проводятся в помещениях и залах не приспособленных для проведения полноценного тренировочного процесса. Спортивные мероприятия проводятся согласно ежегодного плана, сформированного с учетом интересов и максимального охвата всех социально демографических групп населения. Большинство соревнований носят статус открытых.

Образование.

Образование Петуховского района, развивающееся в новых системных условиях модернизации, являясь инструментом социально-экономического развития района, представляет собой совокупность 22 образовательных учреждений, из которых 10 юридических лиц.

После масштабной оптимизации сети образовательных учреждений, проведенной с 2013 по 2016 г.г.,  к концу  2019  года образовательная сеть района  представлена 1 дошкольной образовательной организацией, состоящей из трех детских садов и одной разновозрастной группы в с. Пашково, 9 средними школами, 6 основными, 1 начальной школами, объединенными в 7 юридических лиц с 10 филиалами,  2 организациями дополнительного образования, расположенными в городе. Все образовательные организации являлись бюджетными, кроме Новогеоргиевской основной общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования, которые являются казенными.

В городской местности располагаются две средние общеобразовательные организации, две организации дополнительного образования, две организации дошкольного образования.

В сельской местности располагаются 7 средних, 6 основных, 1 начальная общеобразовательная организация, 1 детский сад и 2 дошкольные разновозрастные группы. Кроме того, деятельность двух общеобразовательных организаций временно приостановлена по причине отсутствия контингента обучающихся, проживающих на обслуживаемых сельских территориях: в с. Матасы, с. Троицк и одной разновозрастной группы в с. Жидки.

Общий контингент воспитанников, обучающихся составляет - 3640 человек.

Образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в Петуховском районе осуществляли 5 образовательных организаций, включающих 4 детских садов и 1 обособленных подразделения. Контингент воспитанников 549 детей. Кроме того, в 16 группах кратковременного пребывания дошкольников функционировавших в 13 общеобразовательных организациях, численность воспитанников – 229 детей.

Значительная доля общеобразовательных организаций расположена в сельской местности –  16 (89 %), в том числе юридических лиц в сельской местности – 5 (71,4 %), филиалов – 11 (61,1 %).

Численность обучающихся в 2019 году составила 1973 человека, из них 33,7 % - сельские школьники.

Образовательные организации дополнительного образования Петуховского района  представлены Районным Домом детского творчества, Детско - юношеской спортивной школой и Детской школой искусств.

Контингент воспитанников сферы образования 1118 человек.

Воспитание и образование детей в дошкольных организациях на конец 2019 года осуществляли 184 педагогических работника, и 49 – воспитатели. В среднем на каждого воспитателя приходилось по 16 детей. Высшее педагогическое образование имели 31 % воспитателей, среднее педагогическое – 69 %

Процесс обучения в общеобразовательных организациях осуществляли 175 учителей, из которых 74 % имели высшее педагогическое образование.

В целях сокращения расходов бюджета Петуховского района на протяжении 6 лет ведется планомерная работа по оптимизации  сети учреждений и штатов  муниципальных учреждений. Например, только в системе общего образования прошло преобразование формата учреждений и количество уменьшилось почти в 3 раза (с 20 до 7 учреждений) в связи с уменьшением юридических лиц и увеличением филиалов.

С 2011 года количество муниципальных учреждений Петуховского района сокращено на 19 учреждений, их штатная численность – на 157 штатных единиц. Систематическое проведение оптимизационных мероприятий обусловило снижение расходов по дошкольному и общему образованию почти на 30 % (с 64095180 до 44779290 руб.).

К основным проблемам, с которыми сталкивается район, в указанный временной период, можно отнести:

- недостаточное финансирование;

- требующая модернизации материальная база образовательных организаций;

- дефицит  квалифицированных педагогических кадров, в первую очередь, в сельской местности, в связи с сокращением доли учителей до 35 лет и увеличением доли учителей – пенсионеров;

- недостаточность мер поддержки педагогическим работникам, особенно молодым спе циалистам в сельской местности.

Водоснабжение.

На территории  Петуховского района   проложено 123,9  километров водопроводных сетей, из них в ветхом состоянии 57,3 километра, или 46 процентов.

Централизованное водоснабжение организовано на территориях 4 сельских населенных пунктов. В 2 сельских населенных пунктах централизованное водоснабжение осуществляется за счет добровольных пожертвований населения, организация мероприятий по содержанию водопроводов возложена на сельсоветы. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 25,3 км, из них требуется ремонт – 70%.

Основной проблемой в сфере водоснабжения остается отсутствие подземных вод питьевого качества. Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает не достаточно эффективно. В результате население вынуждено пользоваться водой, соответствующей названию «питьевая», но не отвечающей санитарным нормам в 1,5 раза по мутности и цветности. Недостаточно проводятся мероприятия по развитию локального водоснабжения в сельской местности из-за отсутствия финансирования.

Численность сельского населения обеспеченного питьевой водой - 2930 человек. Процент обеспеченности сельского населения водой составляет 35,3%.

Для повышения обеспеченности населения качественной питьевой водой необходим ряд первоочередных мер, в том числе:

- реконструкцию сетей водоснабжения поселка курорт «Озеро Медвежье»;

- приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения.

Протяженность канализационных сетей на сельских территориях составляет 29 километ ров, из них ветхих – 11,5 километра. Централизованные системы водоотведения имеются только в г. Петухово (районном центре), в сельских поселениях – отсутствуют. Уровень износа таких систем, включая канализационные очистные сооружения составляет более 90 процентов. Более того, технологии очистки, предусмотренные проектными решениями, не соответствуют современным требованиям.

На сегодняшний день остро стоит вопрос по реконструкции системы водоотведения, в том числе канализационных очистных сооружений.

Централизованное теплоснабжение на селе организовано в 14 сельских поселениях, в основном теплоснабжением обеспечиваются объекты социальной сферы (бюджетные учреждения). Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет - 32 километра, из них ветхих – 8,7 километра.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Петуховского района Курганской области - они обеспечивают связь между муниципальным районом и сельскими поселениями. Развитие сети автомобильных дорог, в том числе на сельских территориях, должно соответствовать темпам социально-экономического развития Курганской области и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации.

На текущий момент протяженность автомобильных дорог общего пользования Петуховского района Курганской области составляет  196  км, в том числе с твердым покрытием - 63 километра. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.

Газоснабжение.

Одним  из самых важных, первоочередных направлений для поднятия в целом экономичес кого потенциала Петуховского района является поэтапная газификация.

Основными этапами газификации района является:

- обеспечение природным газом объектов газопотребления (многоквартирные и индивидуальные дома);

- перевод всех котельных на газовое топливо, соответствующих их модернизации, строительство блочных котельных на территории Петуховского района;

- строительство межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей;

- повышение надежности и безопасности газоснабжения;

Необходима газификация населенных пунктов района. Перечень объектов газификации Петуховского района уточнен, схема газификации Петуховского района направлена на рассмотрение в Департамент строительства Курганской области на согласование.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства. За годы перестройки экономики народного хозяйства и реформирования сельского хозяйства: приватизация земель, приватизация жилья, объектов производства и переработки, передача социальной сферы муниципальным образованиям сельским советам, диспаритет цен на приобретаемую технику, высокие цены на энергоносители, низкие закупочные цены, низкий уровень заработной платы работникам сельского хозяйства.

Чтобы прекратить спад производства и отток сельского населения нужны кардинальные меры в сфере развития комплекса мероприятий развития агропромышленного комплекса района.

Сохранение   деструктивных  демографических   процессов  на  селе  на  более  длитель  -

ный срок, а также преобладание в структуре сельского населения граждан пожилого возраста, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в социальном развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

За период реализации в рамках указанной программы введено 3,8 тыс. кв метров жилья, улучшили свои жилищные условия 37 сельских семей, в том числе 18 молодых семей и молодых специалистов.

Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий  Петуховского района  (далее - Программа) обусловлена:

a) социально - политической остротой проблемы, ее общереспубликанским значением, определяемым широким спектром выполняемых селом функций;

6) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровне, органов местного самоуправления.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, а также строительства и реконструкции сельских автомобильных дорог.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно на условиях использования комплексного подхода, постановки задачи и определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки.

Раздел Ш. Приоритеты и цели государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий

В целях комплексного развития сельских территорий, создания комфортных условий жизнедеятельности сельского населения и обеспечения условий для эффективного развития сельскохозяйственного производства постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 утверждена государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Целями государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Государственная программа) являются:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации не менее 25,3 процента к 2025 году;

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 году;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году.

Задачами Государственной программы является достижение целей ведомственных проектов и ведомственной целевой программы:

- ведомственный проект «Развитие жилищного строительства жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в том числе путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до З процентов годовых;

повышение уровня благоустройства сельских домовладений;

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

-  ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения»:

обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение);

снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста;

- ведомственный проект «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских тер - риториях»:

обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей и локальных водопрово

дов;

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

- ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских террито - риях»:

обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

- ведомственный проект «Благоустройство сельских территорий»: реализация проектов по благоустройству сельских территорий;

- ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий»:

обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях.

Раздел lV. Цели и задачи Программы

Реализация Программы направлена на развитие сельских территорий Петуховского района Курганской области посредством достижения целей, соответствующих целям Государственной программы:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курганской области не менее 30 процентов;

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Курганской области до 80 процентов в 2025 году;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Курганской области до 45 процентов.

Задачи Программы соответствуют целям реализации ведомственных проектов Государственной программы, в том числе:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

- обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение);

- снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста;

- обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

- обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Консолидация органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере комплексного развития сельских территорий положительно повлияет на создание условий жизнедеятельности в сельской местности для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни населения, развития производства на сельских территориях, а также социально - экономического развития Курганской области и Российской Федерации в целом.

Раздел V  Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2025 годы.

Раздел Vl. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и обеспечению достижения следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

- количество улучшивших жилищные условия семей к 2025 году - 6 семей;

- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями  для прохождения производственной практики, к 2025 году - 14 человек;

- реализация проектов комплексного развития сельских территорий по благоустройству сельских территорий к 2025 году -12 шт.;

- увеличение количества площадок для накопления твердых коммунальных отходов  в сельской местности, к 2025 году -25 шт;

- увеличение количества обустроенных сетей уличного освещения, к 2025 году - 9.

Раздел Vll. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации целевой программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года», утвержденной постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 16 сентября 2003 года № 295, и государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе комплексного планирования развития сельских территорий.

Под сельскими территориями в Программе понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры Курганской области). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Курганской области определяется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.

В состав Программы включены следующие направления и мероприятия:

1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

За период реализации Программы предусматривается ввод (приобретение) 0,58 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений на сельских территориях, улучшение жилищных условий 6 семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до З процентов годовых.

2. Содействие занятости сельского населения:

- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно - правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

За период реализации Программы численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, составит 14 человек.

3. Благоустройство сельских территорий:

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

- обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов;

- обустройство сетей уличного освещения;

За период реализации Программы предусматривается реализовать 12 общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий, обустроить 25 площадок для накопления твердых коммунальных отходов в сельской местности; обустроить  сети уличного освещения в 9 селах.

Перечень мероприятий  муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий  Петуховского района» указан в приложении № 1 к Программе.

Раздел Vlll. Целевые индикаторы Программы

Основные целевые индикаторы Программы по годам приведены в приложении № 2 к Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального (по согласованию), областного, местных (по согласованию) бюджетов и внебюджетных источников (по согласованию).

Планируемый общий объем финансового обеспечения Программы составляет 36896,5030 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) — 24992,5885 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета — 252,4615 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) — 256,3500 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 11395,1000 тыс. руб.

Объемы ресурсного обеспечения Программы по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам приведены в приложениях 3 к Программе.

Заместитель Главы Петуховского района по

развитию сельских территорий и

земельно - имущественным отношениям                                                                            Т.А. Рудских

Приложение 2   к постановлению 						Администрации Петуховского района

от  « 30»_января_2020 г. №   44

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территории

Петуховского района Курганской области»

на   2020-2025 г.г.

Перечень мероприятий  муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий  Петуховского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение жи лищных условий граждан, прожи вающих на сельс ких территориях | 2021-2025 годы | Количество улучшивших жилищные условия семей к 2025 году — 6 семей, в том числе по годам реализации: 2021 год — 1 семья; 2022 год — 1 семья; 2023 год — 1 семья; 2024 год — 1 семья; 2025 год — 2 семьи. | Отдел сельского хозяйства Администрации Петуховского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Петуховского района (по согласованию) |
| Содействие занятости сельского населения |  |  |  |  |
| 2 | Возмещение индивидуальным предпринимате лям и организа циям независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товароп роизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляю щим свою дея тельность на сельских терри ториях, до 30 процентов фактически понесенных в году предостав ления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием сту дентов, обучаю щихся в феде ральных госу дарственных образовательных организациях высшего образо вания, подве домственных Ми нистерству сельс кого хозяйства Российской Феде рации, привлечен ных для прохож дения произ водственной практики | 2021-2025 годы | Численность студентов, обучаю щихся в федеральных государст венных образовательных органи зациях высшего образования, подведомственных Министерс тву сельского хозяйства Российс кой Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, к 2025 году — 14 человек, в том числе по годам реализации: 2021 год — 2 человека; 2022 год — 3 человека; 2023 год — 3 человека; 2024 год — 3 человека; 2025 год — 3 человека; | Отдел сельского хозяйства Администрации Петуховского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Петуховского района (по согласованию)) |
| Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |
| 3 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 2020-2025 годы | Реализация 12 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий к 2025 году , в том числе по годам реализации: 2020 год - 2 единиц; 2021 год - 3 единицы; 2022 год -3 единицы; 2023 год - 2 единицы; 2024 год - 1 единица; 2025 год - 1 единица | Отдел сельского хозяйства Администрации Петуховского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Петуховского района (по согласованию) |
| 4 | Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 2021-2025 годы | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов – не менее 25 шт. в том числе по годам реализации: 2021 год - 5 единиц; 2022 год – 5 единиц; 2023 год - 5 единиц; 2024 год - 5 единиц; 2025 год - 5 единиц | Отдел сельского хозяйства Администрации Петуховского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Петуховского района (по согласованию) |
| 5 | Обустройство сетей уличного освещения | 2021- 2025 годы | Количество введенных в действие сетей уличного освещения не менее 9 шт., в том числе по годам реализации: 2021 год - 1 единица; 2022 год – 2 единицы; 2023 год - 2 единицы; 2024 год - 2 единицы; 2025 год - 2 единицы | Отдел сельского хозяйства Администрации Петуховского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Петуховского района (по согласованию) |

Приложение 3   к постановлению 				                                                      Администрации Петуховского района

от  «  30  »_января 2020 г. №     44

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территории

Петуховского района Курганской области»

на   2020-2025 г.г.

#### Целевые индикаторы муниципальной программы

#### «Комплексное развитие сельских территорий Петуховского района Курганской области»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего 2020-2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод (приобретение ) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м. | 0 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,58 |
| Численность студентов, обу чающихся в федеральных го сударственных образователь ных организациях высшего образования, подведомствен ных обучающихся Минис терству сельского хозяйства Российской Федерации, прив леченных сельскохозяйствен ными товаропроизводителями для прохождения произ водственной практики. | единица | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития по благоустройству сельских территорий | единиц | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Количество обустроенных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Количество обустроенных сетей уличного освещения | единица | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |

Приложение 4   к постановлению 				                                                      Администрации Петуховского района

от  «30 » января_2020 г. №  44

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территории

Петуховского района Курганской области»

на   2020-2025 г.г.

#### Ресурсное обеспечение муниципальной программы

#### «Комплексное развитие сельских территорий Петуховского района Курганской области»

| Задача | Мероприя тие | Год реализа ции | Объем ресурсного обеспечения, тыс.рублей |  |  |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федераль ный бюджет (по согласова нию) | област ной бюджет | местный бюджет (по согласова нию) | внебюджет ные источ ники (по согласова нию) |  |
| Улучшение жи лищных условий граждан,прожи вающих в сельс кой мест ности | Улучшение жи лищных условий граждан,прожи вающих в сельс кой мест ности | 2021 - 2025 | 11600, 0000 | 8038, 8000 | 81, 2000 | 0,0000 | 3480, 0000 | Ввод (приобретение) 0,58 тыс. кв. м жилья для граждан, прожи вающих в сельской местности |
|  |  | 2021 | 1600, 0000 | 1108,8000 | 11,2000 | 0,0000 | 480,0000 | 0,08 тыс. кв. м |
|  |  | 2022 | 2000, 0000 | 1386,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 600,0000 | 0,1 тыс. кв. м |
|  |  | 2023 | 2000, 0000 | 1386,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 600,0000 | 0,1 тыс. кв. м |
|  |  | 2024 | 2000, 0000 | 1386,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 600,0000 | 0,1 тыс. кв. м |
|  |  | 2025 | 4000,0000 | 2772,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 1200,0000 | 0,2 тыс. кв. м |
| Обеспечение уровня занятости сельского на селения, в том числе прошедшего дополни тельное обучение (переобучение). Снижение уровня безработицы сельского населения, тру доспособного возраста | возмещение индиви дуальным предпринима телям и орга низациям независимо от их органи зационно -правовой формы, являющими ся сельскохо зяйственны ми товароп роизводителями (кроме граждан, веду щих личное под собное хозяйство), осуществляю щим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процен тов факти чески поне сенных в году предос тавления суб сидии затрат, связанных с оплатой тру да и прожи ванием сту дентов, обу чающихся в федеральных государствен ных образо вательных организациях высшего обра зования, подведомственных Минис терству сельского хозяйства РФ, привле ченных для про хождения производст венной практики | 2021 - 2025 | 840,0000 | 237,0060 | 2,3940 | 12,6000 | 588,0000 | Численность студен тов, обучающихся в федеральных госу дарственных образовательных организациях высшего образования, подве домственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных сельскохозяйственны ми товаропроизводи телями для прохожде ния производственной практики – 14 человек |
|  |  | 2021 | 120,0000 | 33,8580 | 0,3420 | 1,8000 | 84,0000 | 2 - человека |
|  |  | 2022 | 180,0000 | 50,7870 | 0,5130 | 2,7000 | 126,0000 | 3 - человека |
|  |  | 2023 | 180,0000 | 50,7870 | 0,5130 | 2,7000 | 126,0000 | 3 - человека |
|  |  | 2024 | 180,0000 | 50,7870 | 0,5130 | 2,7000 | 126,0000 | 3 - человека |
|  |  | 2025 | 180,0000 | 50,7870 | 0,5130 | 2,7000 | 126,0000 | 3 - человека |
| Реализация общественнозна чимых проек тов по благоустройству сельских тер риторий | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 2020 - 2025 | 19206, 5030 | 13260, 4450 | 133, 9550 | 60, 0000 | 5752, 1030 | Реализация 12 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий к 2025 году |
|  |  | 2020 | 2206,5030 | 1528,9450 | 15,4550 | 10,0000 | 652,1030 | 2 |
|  |  | 2021 | 4500,0000 | 3103,6500 | 31,3500 | 15,0000 | 1350,0000 | 3 |
|  |  | 2022 | 4500,0000 | 3103,6500 | 31,3500 | 15,0000 | 1350,0000 | 3 |
|  |  | 2023 | 4000,0000 | 2762,1000 | 27,9000 | 10,0000 | 1200,0000 | 2 |
|  |  | 2024 | 2000,0000 | 1381,0500 | 13,9500 | 5,0000 | 600,0000 | 1 |
| Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов | Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 2021 - 2025 | 750,0000 | 493,7625 | 4,9875 | 26,2500 | 225,0000 | Количество обустроенных площадок для накопления твердых коммунальных отходов - 25 единиц |
|  |  | 2021 | 150,0000 | 98,7525 | 0,9975 | 5,2500 | 45,0000 | 5 |
|  |  | 2022 | 150,0000 | 98,7525 | 0,9975 | 5,2500 | 45,0000 | 5 |
|  |  | 2023 | 150,0000 | 98,7525 | 0,9975 | 5,2500 | 45,0000 | 5 |
|  |  | 2024 | 150,0000 | 98,7525 | 0,9975 | 5,2500 | 45,0000 | 5 |
|  |  | 2025 | 150,0000 | 98,7525 | 0,9975 | 5,2500 | 45,0000 | 5 |
| Обустройство сетей улич ного освещения | Обустройство сетей уличного освещения | 2021- 2025 | 4500,0000 | 2962,5750 | 29,9250 | 157,5000 | 1350,0000 | Количество обустроенных сетей уличного освещения - 9 сел |
|  |  | 2021 | 500,0000 | 329,1750 | 3,3250 | 17,5000 | 150,0000 | 1 |
|  |  | 2022 | 1000,0000 | 658,3500 | 6,6500 | 35,0000 | 300,0000 | 2 |
|  |  | 2023 | 1000,0000 | 658,3500 | 6,6500 | 35,0000 | 300,0000 | 2 |
|  |  | 2024 | 1000,0000 | 658,3500 | 6,6500 | 35,0000 | 300,0000 | 2 |
|  |  | 2025 | 1000,0000 | 658,3500 | 6,6500 | 35,0000 | 300,0000 | 2 |
| ИТОГО: |  | 2020-2025 | 36896,5030 | 24992,5885 | 252,4615 | 256,3500 | 11395,1 |  |
| в том числе по годам: |  | 2020 | 2206,5030 | 1528,945 | 15,4550 | 10 | 652,1030 |  |
|  |  | 2021 | 6870,0000 | 4674,2355 | 47,2145 | 39,55 | 2109,0000 |  |
|  |  | 2022 | 7830,0000 | 5297,5395 | 53,5105 | 57,95 | 2421,0000 |  |
|  |  | 2023 | 7330,0000 | 4955,9895 | 50,0605 | 52,95 | 2271,0000 |  |
|  |  | 2024 | 5330,0000 | 3574,9395 | 36,1105 | 47,95 | 1671,0000 |  |